## Hoja1
PUNCH LIST 2019
Descripción | Porcentaje de Terminado | Comentarios | Fecha Finalización
GENERAL:
Hacer Menues | 0% |  | 2019-02-22
Grabar en SD | 0% |  | 2019-02-22
Usuario y Contraseña Administrador en EEPROM | 0% |  | 2019-02-22
NTP | 85% | No me trae los datos del server NTP. | 2019-02-15
Hacer la placa poncho de la EDU-CIAA. | 0%
Terminar Informe | 20%
Subir todo a internet para tenerlo cuando lo necesite | 0%
GitHub | 0%
Probar comunicación con los Motes | 5% | No funciona la comunicación con los motes, los UART's no se comunican entre si, no puedo leer los datos de los Motes.
ESP01 :
Verificar funcionamiento y conexión antes de configurar al principio para no demorar tanto tiempo. | 0%
Configuración NTP que no funciona. | 85%
EEPROM:
Guardar Usuario y Contraseña del Sistema. | 0%
Guardar configuraciones generales necesarias. | 0%
SD:
Grabar los datos en la SD. | 0%
Leer los datos para subirlos al Servidor. | 0%
UART:
Funcionar con interrrupciones para leer y subir los datos a internet cuando sea necesario y no por tiempo. | 50%